## 配置管理要求（勿删）
配置管理、源代码
类型 | 要求 | 备注
配置管理 | 配置管理基本要求： 1、启动与结束：配置库按产品组分配区域，每个产品在产品组区域内创建“子项目”，新产品项目启动后在原产品组区域内创建子项目，新增产品组需向公司配置管理员统一申请。配置库长期存在，不随项目结束或产品下线而关闭。 2、项目或子项目至少需设立如下目录： 1）项目文档：存放立项文档、项目管理文档、开发过程文档、结项文档等，可参考配置项如下，其中*为必须纳入的配置项： ·*立项文档：*立项申请、*立项调研报告、*项目预算表 ·项目管理文档：项目迭代计划、质量保证计划等 ·开发过程文档：技术方案、需求规格说明书、架构设计文档、单元测试记录、代码审查记录、测试用例、测试报告、升级方案、系统变更升级流程表格、发布检查表等 ·*结项文档：*验收报告 2）*源代码：每个产品的源代码原则上必须在配置库中管理，且按照一定规则管理（具体见下一条）。 3）*产品发布库：关键且必要，每次升级的升级包需提交至该目录，运维人员必须从配置库获取升级包执行发布。 注：第一层目录结构不可更改，子目录结构由产品经理根据实际情况制定。 3、权限控制：产品经理按“最小需要”原则负责产品组区域内的访问权限。 4、配置项命名规则： 配置项命名应按照标识唯一、易于区分和记忆。 对于开发过程文档的命名规则：N-产品简称-文件名称-需求概述，例如N-支点-需求规格说明书-增加子基金评估报告。 5、版本命名规则： ·软件系统的版本号由3部分构成，即主版本号+次版本号+修改号。主版本号1位，只有当系统在结构和功能上有重大突破改进后才发生变化；次版本号有2位；修改号8位，采用提交时的日期，当系统进行任何修改后，包括数据库结构发生变化，修改号都要随之改变。例如：V2.03.20220418。 ·与第三方合作开发或定制的软件，版本号维持原规则。 ·文档的版本号由2部分构成，V X.Y,Y代表未经过评审的内部版本，每次变更并评审通过后，X+1。例如V1.0为首次评审通过后的正式版本，V1.1为内部修改版，V2.0表示文档经过变更、变更内容已评审通过的正式版本。 | 公司gitlab配置库管理人员：朱文斐 | 软件系统的命名规则，修改号调整为2位比较好，适用于现在的情况
源代码管理 | 每个产品的源代码在配置库中管理，按如下策略创建和管理分支： 1）主分支master：存放线上运行的代码，不可随意变动 2）开发分支develop：开发的起点，存放正在开发中的代码 3）预发布分支release：可能存在多个，每个release代表着一个版本功能已开发完成，进入测试阶段，测试出现 bug 后进行修复的分支，版本正式发布后删除。命名规则：分支类型 / 版本号 ，例如: release/V2.03.20220414 4）功能分支feature：可能存在多个，每个feature代表着一期需求或一个功能点，开发完成后删除。命名规则：分支类型 /上线日期-分支功能 ，例如: feature/20220208-login 5）热修复分支hotfix：此分支存在的意义是为了对已上线版本中发现的重大bug进行修复，修复验证通过后删除。命名规则：分支类型 / 线上版本号-对应bug号-修复备注 ，例如: hotfix/V2.03.20220414-bug001 6）开发完成后，从开发分支创建一个新的预发布分支release，部署到测试环境由测试人员进行系统测试，测试缺陷在release分支上修复。 7）通过测试后，将预发布分支release提交至主分支master与开发分支develop，并在主分支添加版本标签tag，如V2.03.20220418。可避免未经测试的代码进入生产系统。 8）从master主分支拉取代码，进行打包（packging），生成发布包，.zip文件，以产品简称+待发布的版本号命名，如：支点_V2.03.20220418.zip 注：master 分支权限、tag标签需设置仅专人管理。 | 至少区分主分支、开发分支、预发布分支，开发分支不直接向主干分支合并。

## 发布检查清单
本表供各产品组的发布人员核对检查，用以标准化上线发布过程，减少人为操作风险。 每次发布均需完成检查，发布完成后所有事项均需有检查结果，视实际情况可增加检查项。 对于使用自动化升级平台部署的产品组，工具平台替代执行的事项无需重复检查，平台未覆盖的事项需人工核对自检。
阶段 | 序号 | 基本信息 | 填写提示 | 填写内容 以下为示例，请根据本次发布的实际情况修改
发布基本信息获取 | 1 | 版本号 | 例如，V2.03.20220418 | V2.03.20220418
| 2 | 发布范围：全量发布、补丁发布 | 初次上线、大版本采用全量发布，小版本或修复缺陷采取补丁发布方式 | 全量发布
| 3 | 需部署的服务器清单（首次使用本表/首次发布时提供、部署有变化时更新） | 附系统部署图（含服务器ip信息）或列出服务器IP地址，以免部署遗漏 | 10.1.108.2 10.1.108.3
阶段 | 序号 | 要求 | 检查方法提示 | 检查结果 以下为示例，请根据本次发布的实际情况修改 | 未通过详情 以下为示例，请根据本次发布的实际情况修改 | 修正情况
发布材料准备 | 4 | 版本配置库按照公司统一安排，配置库/产品发布库 目录下已有最新升级文件。 | 使用gitlab配置库，升级文件从“产品发布库”中获取，而不是线下其他渠道传输。 配置管理及代码管理要求见本表“配置管理要求（勿删）”sheet页 | ×未通过 | 尚未完成目录设置，计划**前调整。
| 5 | ·升级文件至少包括：以项目简称+版本号命名的发布包{项目简称_版本号}.zip，升级脚本，升级说明。 ·发布包中包含编译后的程序包： web程序提交war包； app程序提交apk包、ipa包； 客户端程序提交安装升级包； 数据库提交sql文件，sql文件名需要包含要升级的数据库名，并以.sql结尾。 | 发布包标识准确，如：支点_V2.03.20220418.zip； 升级脚本与说明清晰。 | √通过
| 6 | 回退方案已明确，不限形式，可以通过文档固化、口头沟通梳理确定。 | 发布人员需了解当发布失败时如何执行回退。 | √通过
| 7 | 产品组提供主流程验证工具，或主要业务流程测试点清单。 该项用于发布后的冒烟测试，仅验证系统的每个功能模块是否都能够正常地运行，系统之间的连接是否正常，模块之间、系统之间的数据传输是否正常，页面显示是否正常，数据库连接是否正常等，不需要关心是否功能实现正确。 注：验证工具要有明确的验证成功或者失败的返回结果。 |  | √通过
客户端程序，进行病毒扫描和木马检查。
发布执行检查 | 8 | web程序、交易系统与后台程序，每台服务器发布前做程序备份，建立固定目录存放备份程序，如/app/backup/ |  | √通过
| 9 | 发布前数据库备份 |  | √通过
若涉及配置文件发布，需先对应用服务器上的配置文件进行备份，备份完成后将原文件下载到本地，然后发给开发人员，开发人员进行修改并核对后提供给发布人员，发布人员将修改后的配置文件发布到应用服务器上。
| 10 | 发布后登录每台应用服务器，查看发布文件已更新 | 打开发布文件下某一被影响的目录，查看到有文件被更新即可，确保每台应用服务器都已部署新程序。 | √通过
发布后验证 | 11 | web程序，页面必须能查看版本号 | 登录查看版本号，核对与本次发布版本号是否一致 | √通过
| 12 | 交易系统与后台系统，通过配置文件能查看版本号 |  | 不适用
| 13 | 客户端程序，能查看版本号 |  | 不适用
| 14 | 主流程检查通过 | 运行上述第9条所指主流程验证工具，或执行主流程测试用例，获取明确的验证结果 | √通过
若涉及到配置文件发布，比对新、旧配置文件内容，核对信息已更新。
| 15 | 客户端程序满足向下兼容要求，低版本的客户端连接高版本后台能正常使用。若因特殊情况不能满足向下兼容，需要征得总经理同意 | 低版本的客户端连接高版本后台能正常使用 | 不适用
发布材料整理 | 16 | 若为大版本，《系统变更升级流程表格》、《技术方案》、《测试报告》、《升级方案》传入配置库“项目文档”目录下归档。 | 检查配置库“项目文档”是否有本次升级的4项材料。小版本或缺陷修复升级则不适用。 | 不适用
产品组补充检查项 |  | 产品组可自行补充要求，如：影响外部客户的客户端，需对本次升级的具体功能点全部验证通过。因账号限制、场景特殊等原因无法验证的功能，需记录并跟踪，直至线上用户首次使用该功能。